## Реестр 9.33 (копии) (3)
РЕЕСТР ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №В3.ВК.1
Объект капитального ремонта: |  | «Капитальный ремонт помещений Бизнес – парка с подземной автостоянкой по адресу: Волоколамское шоссе, вл.75А, район Покровское-Стрешнево, Северо-Западный административный округ г. Москвы».
Адрес объекта: |  | Волоколамское шоссе, вл.75А, район Покровское-Стрешнево, Северо-Западный административный округ г. Москвы.
Производитель работ: |  | АО "КРОКУС"
Основание для выполнения работ: |  | Договор подряда №ТСД-09/21 от 29.07.2021г.
Номер корпуса: |  | В3
Период выполнения работ: |  | с 08.02.2025 по 11.05.2025
Наименование работ: |  | Монтаж трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1, Т3, Т4) с 1 по 4 этаж, корпус В3
№п.п | Номер документа | Тип документа (акт, лабораторное заключение, исполнительная схема, сертификат) с указанием наименования работ, осей, отметок и т.д. | Дата составления документа (либо период) | Кол-во листов, шт | Кол-во экземпляров шт. | Шифр чертежа | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1 | 1/В3/ВК.1/4-Г | Акт освидетельствования скрытых работ. Антикоррозийная обработка гильз системы водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 4 этаже корпуса В3 | 24.02.2025г. | 1 | 1 |  | лист 1 | лист | 1
1.2 | б/н | Исполнительная схема. Антикоррозийная обработка гильз системы водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 4 этаже корпуса В3 | 24.02.2025г. | 1 | 1 | ВВ/30032022/РТС-Р-В3-ВК | лист 2 | лист | 2
1.3 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1 |  | лист 3 | лист | 3
1.4 | 2/В3/ВК.1/4-У | Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж гильз в местах прохода трубопроводов системы водоснабжения (В1, Т3, Т4) через конструкции стен и перекрытий на 4 этаже корпуса В3 | 17.03.2025г. | 1 | 1 |  | лист 4 | лист | 4
1.5 | б/н | Исполнительная схема. Монтаж гильз в местах прохода трубопроводов системы водоснабжения (В1, Т3, Т4) через конструкции стен и перекрытий на 4 этаже корпуса В3 | 17.03.2025г. | 1 | 1 | ВВ/30032022/РТС-Р-В3-ВК | лист 5 | лист | 5
1.6 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1 |  | лист 6 | лист | 6
1.7 | 3/В3/ВК.1/4-Т | Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 4 этаже корпуса В3 | 15.04.2025г. | 1 | 1 |  | лист 7 | лист | 7
1.8 | б/н | Исполнительная схема. Монтаж трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 4 этаже корпуса В3 | 15.04.2025г. | 2 | 1 | ВВ/30032022/РТС-Р-В3-ВК | лист 8 | лист | 8
1.9 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1 |  | лист 10 | лист | 10
1.10 | 4/В3/ВК.1/4-И | Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж изоляции трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 4 этаже корпуса В3 | 11.05.2025г. | 1 | 1 |  | лист 11 | лист | 11
1.11 | б/н | Исполнительная схема. Монтаж изоляции трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 4 этаже корпуса В3 | 11.05.2025г. | 1 | 1 | ВВ/30032022/РТС-Р-В3-ВК | лист 12 | лист | 12
1.12 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1 |  | лист 13 | лист | 13
1.13 | 5/В3/ВК.1/3-Г | Акт освидетельствования скрытых работ. Антикоррозийная обработка гильз системы водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 3 этаже корпуса В3 | 24.02.2025г. | 1 | 1 |  | лист 14 | лист | 14
1.14 | б/н | Исполнительная схема. Антикоррозийная обработка гильз системы водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 3 этаже корпуса В3 | 24.02.2025г. | 1 | 1 | ВВ/30032022/РТС-Р-В3-ВК | лист 15 | лист | 15
1.15 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1 |  | лист 16 | лист | 16
1.16 | 6/В3/ВК.1/3-У | Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж гильз в местах прохода трубопроводов системы водоснабжения (В1, Т3, Т4) через конструкции стен и перекрытий на 3 этаже корпуса В3 | 17.03.2025г. | 1 | 1 |  | лист 17 | лист | 17
1.17 | б/н | Исполнительная схема. Монтаж гильз в местах прохода трубопроводов системы водоснабжения (В1, Т3, Т4) через конструкции стен и перекрытий на 3 этаже корпуса В3 | 17.03.2025г. | 1 | 1 | ВВ/30032022/РТС-Р-В3-ВК | лист 18 | лист | 18
1.18 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1 |  | лист 19 | лист | 19
1.19 | 7/В3/ВК.1/3-Т | Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 3 этаже корпуса В3 | 15.04.2025г. | 1 | 1 |  | лист 20 | лист | 20
1.20 | б/н | Исполнительная схема. Монтаж трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 3 этаже корпуса В3 | 15.04.2025г. | 2 | 1 | ВВ/30032022/РТС-Р-В3-ВК | лист 21 | лист | 21
1.21 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1 |  | лист 23 | лист | 23
1.22 | 8/В3/ВК.1/3-И | Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж изоляции трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 3 этаже корпуса В3 | 11.05.2025г. | 1 | 1 |  | лист 24 | лист | 24
1.23 | б/н | Исполнительная схема. Монтаж изоляции трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 3 этаже корпуса В3 | 11.05.2025г. | 1 | 1 | ВВ/30032022/РТС-Р-В3-ВК | лист 25 | лист | 25
1.24 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1 |  | лист 26 | лист | 26
1.25 | 9/В3/ВК.1/2-Г | Акт освидетельствования скрытых работ. Антикоррозийная обработка гильз системы водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 2 этаже корпуса В3 | 24.02.2025г. | 1 | 1 |  | лист 27 | лист | 27
1.26 | б/н | Исполнительная схема. Антикоррозийная обработка гильз системы водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 2 этаже корпуса В3 | 24.02.2025г. | 1 | 1 | ВВ/30032022/РТС-Р-В3-ВК | лист 28 | лист | 28
1.27 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1 |  | лист 29 | лист | 29
1.28 | 10/В3/ВК.1/2-У | Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж гильз в местах прохода трубопроводов системы водоснабжения (В1, Т3, Т4) через конструкции стен и перекрытий на 2 этаже корпуса В3 | 17.03.2025г. | 1 | 1 |  | лист 30 | лист | 30
1.29 | б/н | Исполнительная схема. Монтаж гильз в местах прохода трубопроводов системы водоснабжения (В1, Т3, Т4) через конструкции стен и перекрытий на 2 этаже корпуса В3 | 17.03.2025г. | 1 | 1 | ВВ/30032022/РТС-Р-В3-ВК | лист 31 | лист | 31
1.30 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1 |  | лист 32 | лист | 32
1.31 | 11/В3/ВК.1/2-Т | Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 2 этаже корпуса В3 | 15.04.2025г. | 1 | 1 |  | лист 33 | лист | 33
1.32 | б/н | Исполнительная схема. Монтаж трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 2 этаже корпуса В3 | 15.04.2025г. | 2 | 1 | ВВ/30032022/РТС-Р-В3-ВК | лист 34 | лист | 34
1.33 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1 |  | лист 36 | лист | 36
1.34 | 12/В3/ВК.1/2-И | Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж изоляции трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 2 этаже корпуса В3 | 11.05.2025г. | 1 | 1 |  | лист 37 | лист | 37
1.35 | б/н | Исполнительная схема. Монтаж изоляции трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 2 этаже корпуса В3 | 11.05.2025г. | 1 | 1 | ВВ/30032022/РТС-Р-В3-ВК | лист 38 | лист | 38
1.36 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1 |  | лист 39 | лист | 39
1.37 | 13/В3/ВК.1/1-Г | Акт освидетельствования скрытых работ. Антикоррозийная обработка гильз системы водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 1 этаже корпуса В3 | 24.02.2025г. | 1 | 1 |  | лист 40 | лист | 40
1.38 | б/н | Исполнительная схема.Антикоррозийная обработка гильз системы водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 1 этаже корпуса В3 | 24.02.2025г. | 1 | 1 | ВВ/30032022/РТС-Р-В3-ВК | лист 41 | лист | 41
1.39 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1 |  | лист 42 | лист | 42
1.40 | 14/В3/ВК.1/1-У | Акт освидетельствования скрытых работ.Монтаж гильз в местах прохода трубопроводов системы водоснабжения (В1, Т3, Т4) через конструкции стен и перекрытий на 1 этаже корпуса В3 | 17.03.2025г. | 1 | 1 |  | лист 43 | лист | 43
1.41 | б/н | Исполнительная схема. Монтаж гильз в местах прохода трубопроводов системы водоснабжения (В1, Т3, Т4) через конструкции стен и перекрытий на 1 этаже корпуса В3 | 17.03.2025г. | 1 | 1 | ВВ/30032022/РТС-Р-В3-ВК | лист 44 | лист | 44
1.42 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1 |  | лист 45 | лист | 45
1.43 | 15/В3/ВК.1/1-Т | Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 1 этаже корпуса В3 | 15.04.2025г. | 1 | 1 |  | лист 46 | лист | 46
1.44 | б/н | Исполнительная схема. Монтаж трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 1 этаже корпуса В3 | 15.04.2025г. | 2 | 1 | ВВ/30032022/РТС-Р-В3-ВК | лист 47 | лист | 47
1.45 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1 |  | лист 49 | лист | 49
1.46 | 16/В3/ВК.1/1-И | Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж изоляции трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 1 этаже корпуса В3 | 11.05.2025г. | 1 | 1 |  | лист 50 | лист | 50
1.47 | б/н | Исполнительная схема. Монтаж изоляции трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1, Т3, Т4) на 1 этаже корпуса В3 | 11.05.2025г. | 1 | 1 | ВВ/30032022/РТС-Р-В3-ВК | лист 51 | лист | 51
1.48 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1 |  | лист 52 | лист | 52
1.49 | б/н | Акт гидростатического испытания на герметичность.Трубопроводов внутренней системы хозяйственно-бытовой канализации в помещении 2.51. 2 этаж. (Женский санузел) | 2025-04-22 | 1 | 1 |  | лист 53 | лист | 53
1.50 | б/н | Акт гидростатического испытания на герметичность.Трубопроводов внутренней системы хозяйственно-бытовой канализации в помещении 2.52. 2 этаж. (Мужской санузел) | 2025-04-22 | 1 | 1 |  | лист 54 | лист | 54
1.51 | б/н | Акт гидростатического испытания на герметичность. Трубопроводов внутренней системы хозяйственно-бытового водоснабжения в помещении 3.78. 3 этаж. (Мужской санузел) | 2025-04-23 | 1 | 1 |  | лист 55 | лист | 55
1.52 | б/н | Акт гидростатического испытания на герметичность. Трубопроводов внутренней системы хозяйственно- бытового водоснабжения в помещении 3.79. 3 этаж. (Женский санузел) | 2025-04-23 | 1 | 1 |  | лист 56 | лист | 56
1.53 | б/н | Акт гидростатического испытания на герметичность. Трубопроводов внутренней системы хозяйственно- бытового водоснабжения в помещении 4.90. 4 этаж. (Женский санузел) | 2025-04-23 | 1 | 1 |  | лист 57 | лист | 57
1.54 | б/н | Акт гидростатического испытания на герметичность. Трубопроводов внутренней системы хозяйственно-бытового водоснабжения в помещении 4.91. 4 этаж. (Мужской санузел) | 2025-04-23 | 1 | 1 |  | лист 58 | лист | 58
1.55 | б/н | Акт гидростатического испытания на герметичность. Трубопроводов внутренней системы хозяйственно-бытового водоснабжения в помещении 4.05, 4.08, 4.09, 4.36, 4.37, 4.45, 4.46, 4.47. 4 этаж. (Отдельно стоящие санузлы) | 2025-05-21 | 1 | 1 |  | лист 59 | лист | 59
1.56 | б/н | Акт гидростатического испытания на герметичность. Трубопроводов внутренней системы хозяйственно-бытового водоснабжения в помещении 1.13, 1.16, 1.17, 1.30, 1 этаж. (Отдельно стоящие санузлы) | 2025-05-23 | 1 | 1 |  | лист 60 | лист | 60
1.57 | б/н | Акт гидростатического испытания на герметичность. Трубопроводов внутренней системы хозяйственно-бытового водоснабжения в помещении 1.59, 1.64, 1.51, 1.50, 1.49, 1.48, 1.47, 1.51, 1.44, 1.41, 1.39, 1.38, 1.35. 1 этаж. (ТХ - Зона столовая) | 2025-05-26 | 1 | 1 |  | лист 61 | лист | 61
Сертификаты соответствия, паспорта и других документов на применяемые материалов и изделий | [7 empty] | лист | 62
2.1 | № 4 941 | Паспорт на грунтовку ГФ-021 красно-коричневый | 11.2024 | 1 | 1 |  | лист 62 | лист | 62
2.2 | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.67541 | Сертификат соответствия на грунтовку ГФ-021 красно-коричневый | 26.12.2024 25.12.2025 | 1 | 1 |  | лист 63 | лист | 63
2.3 | № KG.11.01.09.008.Е.003761.08.21 | Свидетельство о государственной регистрации на грунтовку ГФ-021 красно-коричневый | 2021-08-11 | 1 | 1 |  | лист 64 | лист | 64
2.4 | № 07037 | Информационное письмо на грунтовку ГФ-021 красно-коричневый | 2023-12-04 | 2 | 1 |  | лист 65 | лист | 65
2.5 | № АЛ-22/11-0189 | Протокол испытаний на грунтовку ГФ-021 красно-коричневый | 2022-11-09 | 3 | 1 |  | лист 67 | лист | 67
2.6 | № 5 306 | Паспорт на эмаль ПФ-115 серый | 12.2024 | 1 | 1 |  | лист 70 | лист | 70
2.7 | № РОСС RU Д-RU.РА01.В.51347/23 | Декларация о соответствии на эмаль ПФ-115 серый | 15.12.2023 14.12.2026 | 1 | 1 |  | лист 71 | лист | 71
2.8 | RU.31.БО.17.008.Е.000075.07.11 | Свидетельство о государственной регистрации на эмаль ПФ-115 серый | 2011-07-25 | 1 | 1 |  | лист 72 | лист | 72
2.9 | № ПТ-23/12-0732 | Протокол испытаний на эмаль ПФ-115 серый | 2023-12-18 | 2 | 1 |  | лист 73 | лист | 73
2.10 | 24104 | Паспорт на Уайт-спирит | 2024-10-01 | 1 | 1 |  | лист 75 | лист | 75
2.11 | РОСС RU C-RU.НВ63Н01495 | Сертификат соответствия на Уайт-спирит | 14.09.2022 13.09.2025 | 1 | 1 |  | лист 76 | лист | 76
2.12 | RU.77.99.32.088.Е.000610.02.19 | Свидетельство о государственной регистрации на Уайт-спирит | 2019-02-18 | 1 | 1 |  | лист 77 | лист | 77
2.13 | № 388.1 | Сертификат качества на тройник ст 76х3,5 отвод ст 76х3,5 | 2025-01-08 | 1 | 1 |  | лист 78 | лист | 78
2.14 | № BY/112 11.01.ТР032 056.01 00694 | Декларация о соответствии на тройник ст 76х3,5 отвод ст 76х3,5 | 14.09.2021 13.09.2026 | 2 | 1 |  | лист 79 | лист | 79
2.15 | KG.11.01.09.013.Е.001900.04.17 | Свидетельство о государственной регистрации на тройник ст 76х3,5 отвод ст 76х3,5 | 2017-04-28 | 1 | 1 |  | лист 81 | лист | 81
2.16 | № 20-088-200772-24 | Сертификат качества на трубу ст ВГП 76х3,5мм | 2024-11-24 | 3 | 1 |  | лист 82 | лист | 82
2.17 | ЕАЭС RU Д-RU.РА01.В.54297/21 | Декларация о соответствии на трубу ст ВГП 76х3,5мм | 13.09.2021 13.09.2026 | 2 | 1 |  | лист 85 | лист | 85
2.18 | № ЮАЧ1.RU.1406.Н.00200 | Сертификат соответствия на трубу ст ВГП 76х3,5мм | 25.11.2022 24.11.2025 | 1 | 1 |  | лист 87 | лист | 87
2.19 | № РОСС RU.0С37.001707 | Сертификат соответствия на трубу ст ВГП 76х3,5мм | 07.04.2022 06.04.2025 | 2 | 1 |  | лист 88 | лист | 88
2.20 | № KG.11.01.09.013.Е.004852.10.21 | Свидетельство о государственной регистрации на трубу ст ВГП 76х3,5мм | 2021-10-07 | 2 | 1 |  | лист 90 | лист | 90
2.21 | № 13-04-244 | Экспертное заключение на трубу ст ВГП 76х3,5мм | 2013-04-19 | 2 | 1 |  | лист 92 | лист | 92
2.22 | №426 | Паспорт качества на пена огнезащитную, FBS-S | 2025-02-07 | 1 | 1 |  | лист 94 | лист | 94
2.23 | №14 | Информационное письмо на пену огнезащитную, FBS-S | 2022-03-16 | 5 | 1 |  | лист 95 | лист | 95
2.24 | б/н | Технический паспорт на пену огнезащитную, FBS-S | б/д | 1 | 1 |  | лист 100 | лист | 100
2.25 | № 04ИДЮ101.RU.С05360 | Сертификат соответствия на трубы | 28.02.2023 27.02.2026 | 1 | 1 |  | лист 101 | лист | 101
2.26 | № РОСС RU.32311.ОС02.СС01.3731 | Сертификат соответствия на Угол Рехау, Тройник Рехау, Гильза Рехау. Коллектор Рехау. | 03.04.2024 02.04.2029 | 1 | 1 |  | лист 102 | лист | 102
2.27 | ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.03442/22 | Сертификат соответствия на Угол Рехау, Тройник Рехау, Гильза Рехау. Коллектор Рехау. | 04.02.2022 03.02.2027 | 6 | 1 |  | лист 103 | лист | 103
2.28 | б/н | Технический паспорт на фиксатор | 2021-06-30 | 6 | 1 |  | лист 109 | лист | 109
2.29 | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.48633 | Сертификат соответствия на манометр Росма | 05.03.2024 04.03.2027 | 1 | 1 |  | лист 115 | лист | 115
2.30 | № 101-КС/816 | Информационное письмо для настенной стойки | 2017-10-11 | 2 | 1 |  | лист 116 | лист | 116
2.31 | б/н | Технический паспорт для настенной стойки | б/д | 15 | 1 |  | лист 118 | лист | 118
2.32 | № ВРL2903 | Паспорт качества на профиль | 2025-02-03 | 1 | 1 |  | лист 133 | лист | 133
2.33 | № 2022 | Информационное письмо на профиль | 2022-10-31 | 5 | 1 |  | лист 134 | лист | 134
2.34 | б/н | Информационное письмо на профиль | 2022-04-28 | 8 | 1 |  | лист 139 | лист | 139
2.35 | № 2125 | Информационное письмо на шпильку резьбовой | 2022-11-23 | 3 | 1 |  | лист 147 | лист | 147
2.36 | № 153983 | Паспорт качества на гайка М10, шайба М10 | 2024-11-07 | 1 | 1 |  | лист 150 | лист | 150
2.37 | № RU C-RU.ПБ09.В.00455/23 | Сертификат соответствия на трубу Ру-флекс СТ | 27.09.2023 26.09.2028 | 2 | 1 |  | лист 151 | лист | 151
2.38 | № 783г/2019 | Экспертное заключение на трубу Ру-флекс СТ | 2019-04-05 | 3 | 1 |  | лист 153 | лист | 153
2.39 | № РОСС RU.НЕ06.Н14592 | Сертификат соответствия на трубу Ру-флекс СТ | 31.10.2023 30.10.2026 | 1 | 1 |  | лист 156 | лист | 156
2.40 | № РОСС RU.МЛ10.Н00387 | Сертификат соответствия на клей РУ-ФЛЕКС 454 | 24.03.2025 23.03.2028 | 1 | 1 |  | лист 157 | лист | 157
2.41 | № RU.77.01.34.015.Е.006301.07.12 | Свидетельство о государственной регистрации на клей К-флекс К-414/2,6 | 2017-07-16 | 1 | 1 |  | лист 158 | лист | 158
2.42 | № 355394001-850CL020004 | Паспорт на клей К-флекс К-414/2,6 | 2024-07-23 | 1 | 1 |  | лист 159 | лист | 159
|  | Реестр состоит из 159 страниц | [5 empty] | Реестр состоит из |  | страниц
159
Сдал: представитель Генерального подрядчика Ведущий инженер АО "КРОКУС" Каграманов В. А.
(Должность) (Фамилия Имя Отчество) (Подпись) (Дата)
Принял: представитель Технического заказчика Ведущий инженер отдела технического заказчика ООО «РТ-ДТЗ» Канительщиков А.А.
(Должность) (Фамилия Имя Отчество) (Подпись) (Дата)

## Реестр 9.33 (копии) (hidden)
РЕЕСТР ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №К1.1
Объект капитального ремонта: |  | «Капитальный ремонт помещений Бизнес – парка с подземной автостоянкой по адресу: Волоколамское шоссе, вл.75А, район Покровское-Стрешнево, Северо-Западный административный округ г. Москвы».
Адрес объекта: |  | Волоколамское шоссе, вл.75А, район Покровское-Стрешнево, Северо-Западный административный округ г. Москвы.
Производитель работ: |  | АО "КРОКУС"
Основание для выполнения работ: |  | Договор подряда №ТСД-09/21 от 29.07.2021г.
Номер корпуса: |  | К1
Период выполнения работ: |  | с 14.08.2022г. по 14.09.2022г.
Наименование работ: |  | Монтаж фальшпола и финишного покрытия в ЭКСПО-ЗОНЕ корпуса К1
№п.п | Номер документа | Тип документа (акт, лабораторное заключение, исполнительная схема, сертификат) с указанием наименования работ, осей, отметок и т.д. | Дата составления документа (либо период) | Кол-во листов (включая приложения), шт | Кол-во экземпляров шт. | Шифр чертежа | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | №1/ЧБ-п/К1/АС/1-ОБС | Акт освидетельствования скрытых работ на устройтво обеспыливания бетонной поверхности пола Тип 1, Тип 2 и Тип 3 в помещении 01.Э.1 1-го этажа корпуса К1 | 14.08.2022г. - 16.08.2022г. | 1 | 1 | К-ЦЖ/122021/РТС-К1-АС
2 | №1 | Исполнительная схема №1. Устройтво обеспыливания бетонной поверхности пола Тип 1, Тип 2 и Тип 3 в помещении 01.Э.1 1-го этажа корпуса К1. | 16.08.2022г. | 1 | 1
3 | №2/ЧБ-п/К1/АС-ГР | Акт освидетельствования скрытых работ Устройтво грунтования бетонной поверхности пола Тип 1, Тип 2 и Тип 3 в помещении 01.Э.1 1-го этажа корпуса К1 | 16.08.2022г. - 18.08.2022г. | 1 | 1 | К-ЦЖ/122021/РТС-К1-АС
4 | №1 | Исполнительная схема №2. Устройтво грунтования бетонной поверхности пола Тип 1, Тип 2 и Тип 3 01.Э.1 1-го этажа корпуса К1. | 18.08.2022г. | 1 | 1
5 | №1 | Реестр применяемых материалов | б/д | 1 | 1
7 | № RU.23.KK.08.015.E.000870.07.16 | Информационное письмо на универсальную грунтовку EUROPRIMER MULTI 044 | 2022-08-16 | 1 | 1
8 | № ИВ-384-213 | Свидетельство о государственной регистрации на универсальную грунтовку EUROPRIMER MULTI 044 | 2016-07-07 | 1 | 1
Сдал: представитель Генерального подрядчика Ведущий инженер АО "КРОКУС" Каграманов В.А. ___________________________
(Должность) (Фамилия Имя Отчество) (Подпись) (Дата)
Принял: представитель Технического заказчика Ведущий инженер отдела технического заказчика ООО "РТ-ДТЗ" Звягинцева О. В.
(Должность) (Фамилия Имя Отчество) (Подпись) (Дата)

## Реестр №2 (hidden)
РЕЕСТР ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 9.31
Объект капитального ремонта: |  | «Капитальный ремонт помещений Бизнес – парка с подземной автостоянкой по адресу: Волоколамское шоссе, вл.75А, район Покровское-Стрешнево, Северо-Западный административный округ г. Москвы».
Адрес объекта: |  | Волоколамское шоссе, вл.75А, район Покровское-Стрешнево, Северо-Западный административный округ г. Москвы.
Производитель работ: |  | АО "КРОКУС"
Основание для выполнения работ: |  | Договор подряда №ТСД-09/21 от 29.07.2021г.
Номер корпуса: |  | К1
Период выполнения работ: |  | с 19.01.2023г. по 23.01.2023г.
Наименование работ: |  | Оснащение архивов металлическими шкафами и стеллажами с 1-го по 19-й этаж корпуса К1
№п.п | Номер документа | Тип документа (акт, лабораторное заключение, исполнительная схема, сертификат) с указанием наименования работ, осей, отметок и т.д. | Дата составления документа (либо период) | Кол-во листов, шт | Кол-во экземпляров шт. | Шифр чертежа | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 9/ЧБ-п/К1/ТХ1-21/11-МШ | Акт монтажа оборудования на сборку и установка разборного металлического шкафа серии ШАМ-11-500, ШАМ-0,5-500 в проектное положение на 11-ом этаже в помещениях 29, 41, 42 и металлического стеллажа серии МС-750 в помещении Ф.9 корпуса К1. | 2023-01-19 | 1 | 1 | К-ЦЖ/122021/РТС-К1-ТХ1-21
2 | №1 | Исполнительная схема №1. Сборка и установка архивных шкафов серии ШАМ в проектное положение на 11-ом этаже корпуса К1 в помещении 29 и 42. | 2023-01-19 | 1 | 1
3 | №2 | Исполнительная схема №2. Сборка и установка архивных шкафов серии ШАМ в проектное положение на 11-ом этаже корпуса К1 в помещении 41. | 2023-01-19 | 1 | 1
4 | №3 | Исполнительная схема №3. Сборка и установка стеллажей серии МС-750 в проектное положение на 11-ом этаже корпуса К1 в помещении Ф.9. | 2023-01-19 | 1 | 1
5 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1
6 | № РОСС RU.31621.04ПШН4.02.П00161 | Сертификат соответствия | с 05.05.2022 по 04.05.2025 | 1 | 1
7 | ЕАЭС № RU Д-RU.ВЕ02.В.11853/20 | Декларация о соответствия | с 21.09.2020 по 20.09.2025 | 1 | 1
8 | б/н | Паспорт разборного металлического шкафа | 2022-08-01 | 1 | 50
9 | б/н | Паспорт изделия Стеллажи серии МС | 2022-08-01 | 1 | 1
10 | 10/ЧБ-п/К1/ТХ1-21/12-МШ | Акт монтажа оборудования на сборку и установка разборного металлического шкафа серии ШАМ-11-500, ШАМ-0,5-500 в проектное положение на 12-ом этаже в помещении 36 и металлического стеллажа серии МС-750 в помещении Т.3 корпуса К1. | 2023-01-20 | 1 | 1 | К-ЦЖ/122021/РТС-К1-ТХ1-21
11 | №1 | Исполнительная схема №1. Сборка и установка архивных шкафов серии ШАМ в проектное положение на 12-ом этаже корпуса К1 в помещении 36. | 2023-01-20 | 1 | 1
12 | №2 | Исполнительная схема №2. Сборка и установка стеллажей серии МС-750 в проектное положение на 12-ом этаже корпуса К1 в помещении Т.3. | 2023-01-20 | 1 | 1
13 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1
14 | № РОСС RU.31621.04ПШН4.02.П00161 | Сертификат соответствия | с 05.05.2022 по 04.05.2025 | 1 | 1
15 | ЕАЭС № RU Д-RU.ВЕ02.В.11853/20 | Декларация о соответствия | с 21.09.2020 по 20.09.2025 | 1 | 1
16 | б/н | Паспорт разборного металлического шкафа | 2022-08-01 | 1 | 22
17 | б/н | Паспорт изделия Стеллажи серии МС | 2022-08-01 | 1 | 1
18 | 11/ЧБ-п/К1/ТХ1-21/13-МШ | Акт монтажа оборудования на сборку и установка разборного металлического шкафа серии ШАМ-11-500, ШАМ-0,5-500 в проектное положение на 13-ом этаже в помещениях 10, 13 и металлического стеллажа серии МС-750 в помещении 48 корпуса К1. | 2023-01-20 | 1 | 1 | К-ЦЖ/122021/РТС-К1-ТХ1-21
19 | №1 | Исполнительная схема №1. Сборка и установка архивных шкафов серии ШАМ в проектное положение на 13-ом этаже корпуса К1 в помещении 10. | 2023-01-20
20 | №2 | Исполнительная схема №2. Сборка и установка архивных шкафов серии ШАМ в проектное положение на 13-ом этаже корпуса К1 в помещении 13. | 2023-01-20
21 | №3 | Исполнительная схема №3. Сборка и установка стеллажей Титан МС-750 в проектное положение на 13-ом этаже корпуса К1 в помещении 48. | 2023-01-20
22 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1
23 | № РОСС RU.31621.04ПШН4.02.П00161 | Сертификат соответствия | с 05.05.2022 по 04.05.2025 | 1 | 1
24 | ЕАЭС № RU Д-RU.ВЕ02.В.11853/20 | Декларация о соответствия | с 21.09.2020 по 20.09.2025 | 1 | 1
25 | б/н | Паспорт разборного металлического шкафа | 2022-08-01 | 1 | 26
26 | б/н | Паспорт изделия Стеллажи серии МС | 2022-08-01 | 1 | 8
27 | 11.1/ЧБ-п/К1/ТХ1-21/13-МШ | Акт монтажа оборудования на сборку и установка металлического стеллажа серии МС-750 на 13-ом этаже в помещении Т.5 корпуса К1 в проектное положение. | 2023-01-20 | 1 | 1 | К-ЦЖ/122021/РТС-К1-ТХ1-21
28 | №1 | Исполнительная схема №1. Сборка и установка стеллажей серии МС-750 в проектное положение на 13-ом этаже корпуса К1 в помещении Т.5. | 2023-01-20
29 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1
30 | № РОСС RU.31621.04ПШН4.02.П00161 | Сертификат соответствия | с 05.05.2022 по 04.05.2025 | 1 | 1
31 | ЕАЭС № RU Д-RU.ВЕ02.В.11853/20 | Декларация о соответствия | с 21.09.2020 по 20.09.2025 | 1 | 1
32 | б/н | Паспорт изделия Стеллажи серии МС | 2022-08-01 | 1 | 1
33 | 12/ЧБ-п/К1/ТХ1-21/14-МШ | Акт монтажа оборудования на сборку и установка разборного металлического шкафа серии ШАМ-11-500, ШАМ-0,5-500 в проектное положение на 14-ом этаже в помещениях 12 и 34 и металлического стеллажа серии МС-750 в помещении Ф.6 корпуса К1. | 2023-01-21 | 1 | 1 | К-ЦЖ/122021/РТС-К1-ТХ1-21
34 | №1 | Исполнительная схема №1. Сборка и установка архивных шкафов серии ШАМ в проектное положение на 14-ом этаже корпуса К1 в помещении 34. | 2023-01-21 | 1 | 1
35 | №2 | Исполнительная схема №1. Сборка и установка архивных шкафов серии ШАМ в проектное положение на 14-ом этаже корпуса К1 в помещении 12. | 2023-01-21 | 1 | 1
36 | №3 | Исполнительная схема №3. Сборка и установка стеллажей серии МС-750 в проектное положение на 14-ом этаже корпуса К1 в помещении Ф.6. | 2023-01-21 | 1 | 1
37 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1
38 | № РОСС RU.31621.04ПШН4.02.П00161 | Сертификат соответствия | с 05.05.2022 по 04.05.2025 | 1 | 1
39 | ЕАЭС № RU Д-RU.ВЕ02.В.11853/20 | Декларация о соответствия | с 21.09.2020 по 20.09.2025 | 1 | 1
40 | б/н | Паспорт разборного металлического шкафа | 2022-08-01 | 1 | 28
41 | б/н | Паспорт изделия Стеллажи серии МС | 2022-08-01 | 1 | 1
42 | 13/ЧБ-п/К1/ТХ1-21/15-МШ | Акт монтажа оборудования на сборку и установка разборного металлического шкафа серии ШАМ-11-500, ШАМ-0,5-500 в проектное положение на 15-ом этаже в помещениях 09, 49, 58, 59, 60 корпуса К1. | 2023-01-21 | 1 | 1 | К-ЦЖ/122021/РТС-К1-ТХ1-21
43 | №1 | Исполнительная схема №1. Сборка и установка архивных шкафов серии ШАМ в проектное положение на 15-ом этаже корпуса К1 в помещении 58 и 59. | 2023-01-21 | 1 | 1
44 | №2 | Исполнительная схема №2. Сборка и установка архивных шкафов серии ШАМ в проектное положение на 15-ом этаже корпуса К1 в помещении 09 и 60. | 2023-01-21 | 1 | 1
45 | №3 | Исполнительная схема №3. Сборка и установка архивных шкафов серии ШАМ в проектное положение на 15-ом этаже корпуса К1 в помещении 49. | 2023-01-21 | 1 | 1
46 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1
47 | № РОСС RU.31621.04ПШН4.02.П00161 | Сертификат соответствия | с 05.05.2022 по 04.05.2025 | 1 | 1
48 | ЕАЭС № RU Д-RU.ВЕ02.В.11853/20 | Декларация о соответствия | с 21.09.2020 по 20.09.2025 | 1 | 1
49 | б/н | Паспорт разборного металлического шкафа | 2022-08-01 | 1 | 50
50 | 13.1/ЧБ-п/К1/ТХ1-21/15-МШ | Акт монтажа оборудования на сборку и установка стеллажа серии МС-750 в проектное положение на 15-ом этаже в помещении Т.3 корпуса К1. | 2023-01-21 | 1 | 1 | К-ЦЖ/122021/РТС-К1-ТХ1-21
51 | №1 | Исполнительная схема №1. Сборка и установка стеллажа серии МС-750 в проектное положение на 15-ом этаже корпуса К1 в помещении Т.3. | 2023-01-21 | 1 | 1
52 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1
53 | № РОСС RU.31621.04ПШН4.02.П00161 | Сертификат соответствия | с 05.05.2022 по 04.05.2025 | 1 | 1
54 | ЕАЭС № RU Д-RU.ВЕ02.В.11853/20 | Декларация о соответствия | с 21.09.2020 по 20.09.2025 | 1 | 1
55 | б/н | Паспорт изделия Стеллажи серии МС | 2022-08-01 | 1 | 1
56 | 14/ЧБ-п/К1/ТХ1-21/16-МШ | Акт монтажа оборудования на сборку и установка разборного металлического шкафа серии ШАМ-11-500, ШАМ-0,5-500 в проектное положение на 16-ом этаже в помещении 49 и металлическкого стеллажа серии МС-750 в помещении Т.3 корпуса К1. | 2023-01-22 | 1 | 1 | К-ЦЖ/122021/РТС-К1-ТХ1-21
57 | №1 | Исполнительная схема №1. Сборка и установка архивных шкафов серии ШАМ в проектное положение на 16-ом этаже корпуса К1 в помещении 49. | 2023-01-22 | 1 | 1
58 | №2 | Исполнительная схема №2. Сборка и установка стеллажей серии МС-750 в проектное положение на 16-ом этаже корпуса К1 в помещении Т.3. | 2023-01-22 | 1 | 1
59 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1
60 | № РОСС RU.31621.04ПШН4.02.П00161 | Сертификат соответствия | с 05.05.2022 по 04.05.2025 | 1 | 1
61 | ЕАЭС № RU Д-RU.ВЕ02.В.11853/20 | Декларация о соответствия | с 21.09.2020 по 20.09.2025 | 1 | 1
62 | б/н | Паспорт разборного металлического шкафа | 2022-08-01 | 1 | 18
63 | б/н | Паспорт изделия Стеллажи серии МС | 2022-08-01 | 1 | 1
64 | 15/ЧБ-п/К1/ТХ1-21/17-МШ | Акт монтажа оборудования на сборку и установка разборного металлического шкафа серии ШАМ-11-500, ШАМ-0,5-500 в проектное положение на 17-ом этаже в помещениях 07, 49, 29 и металлического стеллажа серии МС-750 в помещении 29 корпуса К1. | 2023-01-22 | 1 | 1 | К-ЦЖ/122021/РТС-К1-ТХ1-21
65 | №1 | Исполнительная схема №1. Сборка и установка архивных шкафов серии ШАМ в проектное положение на 17-ом этаже корпуса К1 в помещении 07. | 2023-01-22 | 1 | 1
66 | №2 | Исполнительная схема №2. Сборка и установка архивных шкафов серии ШАМ в проектное положение на 17-ом этаже корпуса К1 в помещении 49. | 2023-01-22 | 1 | 1
67 | №3 | Исполнительная схема №3. Сборка и установка архивных шкафов серии ШАМ и стеллажей серии МС-750 в проектное положение на 17-ом этаже корпуса К1 в помещении 29. | 2023-01-22 | 1 | 1
68 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1
69 | № РОСС RU.31621.04ПШН4.02.П00161 | Сертификат соответствия | с 05.05.2022 по 04.05.2025 | 1 | 1
70 | ЕАЭС № RU Д-RU.ВЕ02.В.11853/20 | Декларация о соответствия | с 21.09.2020 по 20.09.2025 | 1 | 1
71 | б/н | Паспорт разборного металлического шкафа | 2022-08-01 | 1 | 62
72 | б/н | Паспорт изделия Стеллажи серии МС | 2022-08-01 | 1 | 1
73 | 15.1/ЧБ-п/К1/ТХ1-21/17-МШ | Акт монтажа оборудования на сборку и установка металлического стеллажа серии МС-750 на 17-ом этаже в помещении Т.3 корпуса К1 в проектное положение. | 2023-01-22 | 1 | 1 | К-ЦЖ/122021/РТС-К1-ТХ1-21
74 | №1 | Исполнительная схема №1. Сборка и установка стеллажей серии МС-750 в проектное положение на 17-ом этаже корпуса К1 в помещении Т.3. | 2023-01-22 | 1 | 1
75 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1
76 | № РОСС RU.31621.04ПШН4.02.П00161 | Сертификат соответствия | с 05.05.2022 по 04.05.2025 | 1 | 1
77 | ЕАЭС № RU Д-RU.ВЕ02.В.11853/20 | Декларация о соответствия | с 21.09.2020 по 20.09.2025 | 1 | 1
78 | б/н | Паспорт изделия Стеллажи серии МС | 2022-08-01 | 1 | 1
79 | 16/ЧБ-п/К1/ТХ1-21/18-МШ | Акт монтажа оборудования на сборку и установка разборного металлического шкафа серии ШАМ-11-500, ШАМ-0,5-500 и металлических стеллажей серии МС-750 в проектное положение на 18-ом этаже в помещениях 39, 45, 62 и Т.3 корпуса К1. | 2023-01-23 | 1 | 1 | К-ЦЖ/122021/РТС-К1-ТХ1-21
80 | №1 | Исполнительная схема №1. Сборка и установка архивных шкафов серии ШАМ и стеллажей серии МС-750 в проектное положение на 18-ом этаже корпуса К1 в помещении 39 и 45. | 2023-01-23 | 2 | 1
81 | №2 | Исполнительная схема №2. Сборка и установка архивных шкафов серии ШАМ и стеллажей серии МС-750 в проектное положение на 18-ом этаже корпуса К1 в помещении 62. | 2023-01-23 | 1 | 1
82 | №3 | Исполнительная схема №3. Сборка и установка стеллажей серии МС-750 в проектное положение на 18-ом этаже корпуса К1 в помещении Т.3. | 2023-01-23 | 1 | 1
83 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1
84 | № РОСС RU.31621.04ПШН4.02.П00161 | Сертификат соответствия | с 05.05.2022 по 04.05.2025 | 1 | 1
85 | ЕАЭС № RU Д-RU.ВЕ02.В.11853/20 | Декларация о соответствия | с 21.09.2020 по 20.09.2025 | 1 | 1
86 | б/н | Паспорт разборного металлического шкафа | 2022-08-01 | 1 | 56
87 | б/н | Паспорт изделия Стеллажи серии МС | 2022-08-01 | 1 | 6
88 | 17/ЧБ-п/К1/ТХ1-21/19-МШ | Акт монтажа оборудования на сборку и установка разборного металлического шкафа серии ШАМ-11-500 и ШАМ-0,5-500 в проектное положение на 19-ом этаже в помещении 36 и металлического стеллажа серии МС-750 в помещениях Т.4 корпуса К1. | 2023-01-23 | 1 | 1 | К-ЦЖ/122021/РТС-К1-ТХ1-21
89 | №1 | Исполнительная схема №1. Сборка и установка архивных шкафов серии ШАМ в проектное положение на 19-ом этаже корпуса К1 в помещении 36. | 2023-01-23 | 1 | 1
90 | №2 | Исполнительная схема №2. Сборка и установка стеллажей серии МС-750 в проектное положение на 19-ом этаже корпуса К1 в помещении Т.4. | 2023-01-23 | 1 | 1
91 | №1 | Реестр | б/д | 1 | 1
92 | № РОСС RU.31621.04ПШН4.02.П00161 | Сертификат соответствия | с 05.05.2022 по 04.05.2025 | 1 | 1
93 | ЕАЭС № RU Д-RU.ВЕ02.В.11853/20 | Декларация о соответствия | с 21.09.2020 по 20.09.2025 | 1 | 1
94 | б/н | Паспорт разборного металлического шкафа | 2022-08-01 | 1 | 5
95 | б/н | Паспорт изделия Стеллажи серии МС | 2022-08-01 | 1 | 1
Реестр включает в себя 411 листа.
Сдал: представитель Генерального подрядчика ______________________________________________________________________________________________________________________________
(Должность) (Фамилия Имя Отчество) (Подпись) (Дата)
Принял: представитель Технического заказчика _____________________________________________________________________________________________________________________________
(Должность) (Фамилия Имя Отчество) (Подпись) (Дата)
Formulas:
Дата составления документа (либо период) = [Дата составления документа (либо период), row above]