## Общий свод правил (АОСР)
ТЗ на подготовку АОСР |  |  | Пример заполнения страницы 1 | Пример заполнения страницы 2
Блок 1 | Старт | Пример:
1 | АОСР составляется на основании приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР | 04_Форма АОСР.xls
Блок 2 | Правила заполнения первой страницы АОСР
2025-01-02 | Перечень лиц: 1. Объект капитального строительства 2. Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения или региональный оператор 3. Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 4. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации Лицо, осуществляюще строительный контроль, присутствовавшее ранее, упразднено последним приказом от 16.05.2023 | см. правее
2025-02-02 | Номер АОСР шифр региона-рд-любая удобная нумерация | №05-КЖ1.4-1
2025-03-02 | Дата составления АОСР берется из ОЖР (или старой ИД, в случае корректировки). Для КЖ см. вкладку с доп. указаниями к КЖ | Для АОСР на бетонирование см. вкладку с доп. указаниями на бетонирование
2025-04-02 | Перечень лиц (подписантов): 1. Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля 2. Представитель лица, осуществляющего строительство 3. Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства) 4. Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 5. Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | см. правее
Блок 3 | Правила заполнения второй страницы АОСР
2025-01-03 | 1. К освидетельствованию представлены следующие работы: Наименование работ в именительном падеже с указанием наименования конструцкий (элементов) при наличии, мест(а) проведения работ, этажа(ей), осей, отметок (в формате, как на образце) | см. правее
2025-02-03 | 2. Работы выполнены по проектной документации Разработчик документации, рабочая документация "название_РД", шифр проекта с указанием версии ИЗМа (при наличии), перечень листов | см. правее
2025-03-03 | 3. При выполнении работ применены Материалы с перечнем подтверждающей документации и указанием их дат (после года ставить точку). В случае, если приложений больше 5, необходимо составить реестр применяемых материалов и прописать его в данном пункте (см. образец). Материал писать с маркировкой или полным наименованием, как в паспорте или сертификате. | Образец реестра применяемых материалов:
2025-04-03 | 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям Название ИС, берется из п.1 АОСР. Если имеется бетон, необходимо так же добавить протоколы испытаний на 7 суток. | см. правее
2025-05-03 | 5. Даты: Даты начала и окончания работ ставятся по ОЖР. Для КЖ см. вкладку с доп. указаниями к КЖ | Для АОСР на бетонирование см. вкладку с доп. указаниями на бетонирование
2025-06-03 | 6. Работы выполнены в соответствии с Указание рабочей документации из п.2 (без наименования РД); ГОСТы и СП из п.3 листа с общими данными РД; ИПР (при наличии); ППР | см. правее
2025-07-03 | 7. Разрешается производство последующих работ Работы, производство которых начинается после указанных в данном АОСР | см. правее
2025-08-03 | Дополнительные сведения Пункт служит для указания более полного и детального описания обстоятельств выполнения работ, а также для документирования всего процесса согласно требованиям законодательства и заказчика. Обычно, остается пустым. | см. правее
2025-09-03 | Акт составлен в _ экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе). Кол-во экземпляров = кол-ву подписантов | см. правее
2025-10-03 | Приложения НЕДОПУСТИМО писать "В соответствии с п.3 и 4.". Указазть содержимое п.3 и п.4, ОБЯЗАТЕЛЬНО с нумерацией каждого пункта. | см. правее
2025-11-03 | Перечнь лиц 1. Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля 2. Представитель лица, осуществляющего строительство 3. Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства) 4. Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 5. Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию Подписанты ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть на одном листе (во избежание подмены). Если на одном листе всех разместить не удается, перенести все, начиная с п. "Приложения" (п. 3.10 по ТЗ), на следующий лист АОСР. | см. правее
Блок 4 | Проверка
2025-01-04 | Проверить, верно ли проставлены даты составления АОСР и даты работ
2025-02-04 | Проверить, верно ли указаны оси и отметки
2025-03-04 | Если оси или отметки указны неверно, не забыть исправить это в названии ИС (п. 4 и приложения)
2025-04-04 | Проверить, верно ли указана РД (том, шифр, название, версия ИЗМа, листы)
2025-05-04 | Проверить, верно ли указаны последующие работы в п.7

## Доп. указания к АОСР на бетон
№ п.п | Правила
2025-03-02 | Дата составления АОСР
2.3.1 | Дата составления АОСР на бетонирование указывается по дате протокола испытаний на 7 суток
2025-05-03 | 5. Даты:
3.5.1 | Дата начала работ указывается по дате заливки в первом документе о качестве бетонной смеси. Дата окончания работ указывается по дате последней заливки в последнем документе о качестве бетонной смеси.