## Общий свод правил (ИС)
ТЗ на подготовку ИС
Блок 1 | Наполнение ИС
2025-01-01 | Все описываемые на ИС конструкции, материалы и изделия должны быть выделены цветом (уникальным для каждой группы) или штриховкой.
2025-02-01 | Конструкции, материалы и изделия должны быть промаркированы, должны быть проставлены необходимые размеры и привязки.
2025-03-01 | Все материалы и изделия, выделенные цветом на плане, должны быть отображены в условных обозначениях.
2025-04-01 | На ИС должны присутствовать все необходимые узлы и разрезы, относящиеся к актируемым работам. Узлы и разрезы должны быть подписаны.
2025-05-01 | На листе ИС с планом должна присутствовать блок-схема или ситуационный план с участком работ. На блок-схеме должен быть заштрихован только тот блок, где производятся работы.
2025-06-01 | На ИС должна присутствовать ВОР. В случае с КЖ, необходимы ведомости на каждую отдельную конструкцию и итоговая общая ВОР.
2025-07-01 | Материалы, измеряемые НЕ в штуках, должны иметь расчет. В случае с ЖБ достаточно разместить ведомость из РД под каждую конструкцию.
2025-08-01 | На ИС должны присутствовать все необходимые примечания (в т.ч. к геодезическим отметкам и отклонениям, при наличии).
Блок 2 | Подготовка ИС. Пространство модели.
2025-01-02 | В качестве основы для ИС используется в первую очередь геодезические схемы. Если для вида работ геодезическая схема не подразумевается или просто отсутствует, используется РД.
2025-02-02 | В случае, если РД в ДВГ отсутствует, необходимо выполнить импорт необходимых листов из ПДФ. После импорта необходимо проверить итоговый масштаб. Если чертеж не в масштабе, подогнать масштаб через опорный отрезок
2025-01-02 | Материалы и изделия, наносящиеся на план, должны находиться на соответствующих слоях. В случае использования пунктирных линий, они должны иметь читаемый масштаб.
2025-02-02 | Маркировки и размеры наносить через предварительно настроенные аннотации. Маркировки наносить через выноски, текст и значения размеров должны быть читаемы.
2025-03-02 | Для текста использовать шрифт ISOCPEUR.
2025-04-02 | Расчет предоставить в виде отдельной таблицы, расписав математическую формулу из которой получается общая сумма (общий объем).
2025-05-02 | Рамка с блоком "приложение" и штамп наносятся в пространстве листа, НЕ в модели (см. блок 3).
Блок 3 | Размещение ИС на листе
2025-01-03 | Для листов использовать форматы ISO (без полей) от А4 до А1. А4 допускается использовать только в портретном (вертикальном) варианте.
2025-02-03 | Рамку со штампом наносить в пространстве листа. Готовый блок взять с листа образца: https://disk.yandex.ru/d/h9xNR_U8MTMpDA
2025-03-03 | Элементы схемы из пространства модели наносить на листы через видовые экраны, предварительно создав под них отдельный слой "Видовые экраны" и сделав его непечатаемым.
2025-04-03 | При масштабировании элементов модели в видовых экране на листе ориентироваться на размер текста в штампе, чтобы ИС была читаема в бумажном варианте.
2025-05-03 | Элементы ИС не должны выступать за пределы рамки.
Блок 4 | Заполнение штампа, приложения и публикация ИС
2025-01-04 | Штампы заполнять согласно ГОСТ Р 51872-2024: https://ispolnitelnaya.ru/stati/shtamp.html
2025-02-04 | Название ИС должно быть следующего формата: "Исполнительная схема № "номер АОСР". Вид работ из п.2 АОСР"
2025-03-04 | Приложение должно содержать следующий текст: Приложение №1 к акту № "номер АОСР" от "число, месяц, год АОСР"
2025-04-04 | Значение формата под штампом должно соответствовать фактическому значению формата листа
2025-05-04 | Конвертацию из DWG в PDF производить через команду "ПУБЛ"
Блок 5 | Проверка ИС после публикации
2025-01-05 | Проверить, отображаются ли картинки, если таковые были
2025-02-05 | Проверить, правильно ли написан формат листа.
2025-03-05 | Проверить, правильно ли заполнен штамп и приложение
2025-04-05 | Проверить, не выступает ли что-то за рамку листа.
2025-05-05 | Проверить, все ли конструкции, материалы и элементы верно промаркированы.
2025-06-05 | Проверить, все ли необходимые ВОРы и расчеты нанесены.
2025-07-05 | Для стен из кладки, Ж/Б стен, плит перекрытия и лестниц: проверить, нанесено ли достаточное количество отклонений.
2025-08-05 | Проверить, не побился ли где-то текст.
2025-09-05 | Проверить, все ли узлы и разрезы подписаны.
2025-10-05 | Проверить, везде ли присутствеует блок-схема с заштрихованным блоком, где производятся работы
2025-11-05 | Проверить, не исказились ли значения размеров (в случае импорта ПДФ).
2025-12-05 | Если где-то нашлись ошибки, исправить в ДВГ и переопубликовать лист.